## WBS
v01 12/2025
WBS - ARTICULADO PARA O MAPA DE QUANTIDADES E TRABALHOS (MQT)
NÍVEL | WBS | GRUPO / ARTIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | IFC Class | PredefinedType | ObjectType | IFC Property | Material Class | EXEMPLOS | OBSERVAÇÕES | UNIDADES
1 | 01 | G | ESTALEIRO | SITE FACILITIES
2 | 01.01 | G | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | TEMPORARY FACILITIES
3 | 01.01.01 | G | MONTAGEM | ASSEMBLY
3 | 01.01.02 | G | MANUTENÇÃO | MAINTENANCE
3 | 01.01.03 | G | DESMONTAGEM | DISASSEMBLY
2 | 01.02 | G | SISTEMAS DE GESTÃO | MANAGEMENT SYSTEMS
3 | 01.02.01 | G | GESTÃO DA QUALIDADE | QUALITY MANAGEMENT
3 | 01.02.02 | G | GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE | HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
3 | 01.02.03 | G | GESTÃO AMBIENTAL | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
3 | 01.02.04 | G | GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DA DEMOLIÇÃO | CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
3 | 01.02.05 | G | PATRIMÓNIO E ARQUEOLOGIA | HERITAGE AND ARCHAEOLOGY
3 | 01.02.06 | G | GESTÃO DA INFORMAÇÃO (BIM) | INFORMATION MANAGEMENT (BIM)
2 | 01.03 | G | LICENÇAS E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA | LICENSES AND PUBLIC ROAD OCCUPATION
2 | 01.04 | G | TRABALHOS DE APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL | CIVIL CONSTRUCTION SUPPORT WORKS
2 | 01.05 | G | LIMPEZA DE OBRA | SITE CLEANING
2 | 01.06 | G | COMPILAÇÃO TÉCNICA | TECHNICAL COMPILATION
1 | 02 | G | TRABALHOS PREPARATÓRIOS | PREPARATORY WORKS
2 | 02.01 | G | DESVIO DE OBSTÁCULOS | OBSTACLE DIVERSION
2 | 02.02 | G | PROTECÇÕES DE ELEMENTOS A PRESERVAR | PROTECTION OF ELEMENTS TO BE PRESERVED
2 | 02.03 | G | DRENAGENS | DRAINAGE
2 | 02.04 | G | DESMATAÇÕES | CLEARING
2 | 02.05 | G | ABATE DE ÁRVORES E DESENRAÍZAMENTOS | TREE FELLING AND UPROOTING
2 | 02.06 | G | ACESSOS E SERVENTIAS PROVISÓRIOS | TEMPORARY ACCESS AND EASEMENTS
2 | 02.07 | G | ARRANQUE E CONSERVAÇÃO DE LEIVAS (PLACAS DE RELVA) | REMOVAL AND PRESERVATION OF TURF (GRASS SLABS)
2 | 02.08 | G | LIMPEZA DE LOCAIS CONTAMINADOS | CONTAMINATED SITE CLEANING
1 | 03 | G | DEMOLIÇÕES | DEMOLITIONS
2 | 03.01 | G | ELEMENTOS PARA REUTILIZAÇÃO | ELEMENTS FOR REUSE
2 | 03.02 | G | ELEMENTOS PARA RECICLAGEM | ELEMENTS FOR RECYCLING
2 | 03.03 | G | ELEMENTOS PARA VAZADOURO | ELEMENTS FOR DISPOSAL
1 | 04 | G | MOVIMENTO DE TERRAS | EARTHWORKS
2 | 04.01 | G | TERRAPLENAGEM | EARTHMOVING
3 | 04.01.01 | G | DECAPAGEM OU REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL | TOPSOIL STRIPPING OR REMOVAL
3 | 04.01.02 | G | ESCAVAÇÃO | EXCAVATION
3 | 04.01.03 | G | ATERRO | EMBANKMENT
2 | 04.02 | G | MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS | EARTHWORKS FOR INFRASTRUCTURE
3 | 04.02.01 | G | ESCAVAÇÃO LIVRE | OPEN EXCAVATION
3 | 04.02.02 | G | OUTRAS ESCAVAÇÕES | OTHER EXCAVATIONS
3 | 04.02.03 | G | REPOSIÇÃO DE TERRAS OU ATERRO PARA ENCHIMENTO | BACKFILLING OR EMBANKMENT FOR FILLING
2 | 04.03 | G | TRABALHOS AUXILIARES | AUXILIARY WORKS
3 | 04.03.01 | G | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUPERFICIAL | SURFACE GRADING AND COMPACTION
3 | 04.03.02 | G | ESCORAMENTO E ENTIVAÇÃO | SHORING AND TIMBERING
3 | 04.03.03 | G | TRANSPORTE DE TERRAS | EARTH TRANSPORT
3 | 04.03.04 | G | BOMBAGENS | PUMPING
1 | 05 | G | INFRAESTRUTURAS GERAIS EXTERIORES | EXTERNAL GENERAL INFRASTRUCTURE
2 | 05.01 | G | REDES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | HYDRAULIC NETWORKS AND EQUIPMENT
3 | 05.01.01 | G | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO | WATER SUPPLY FOR CONSUMPTION
3 | 05.01.02 | G | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO | WATER SUPPLY FOR FIRE FIGHTING
3 | 05.01.03 | G | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS | DOMESTIC WASTEWATER DRAINAGE
3 | 05.01.04 | G | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | RAINWATER DRAINAGE
3 | 05.01.05 | G | REGA | IRRIGATION
2 | 05.02 | G | REDES E EQUIPAMENTOS DE GÁS | GAS NETWORKS AND EQUIPMENT
2 | 05.03 | G | REDES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ESPECIAIS | ELECTRICAL AND SPECIAL NETWORKS AND EQUIPMENT
3 | 05.03.01 | G | ELÉTRICOS | ELECTRICAL
3 | 05.03.02 | G | COMUNICAÇÕES | COMMUNICATIONS
3 | 05.03.03 | G | SEGURANÇA | SECURITY
3 | 05.03.04 | G | AUTOMAÇÃO E CONTROLO (SACE) | AUTOMATION AND CONTROL (SACE)
1 | 06 | G | ARRANJOS EXTERIORES | EXTERIOR WORKS
2 | 06.01 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
3 | 06.01.01 | G | PLATAFORMAS DE PAVIMENTOS | PAVEMENT PLATFORMS
3 | 06.01.02 | G | ELEMENTOS DE DELIMITAÇÃO DE PAVIMENTOS | PAVEMENT DELIMITATION ELEMENTS
3 | 06.01.03 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 06.02 | G | VEDAÇÕES E OUTROS ELEMENTOS DE DELIMITAÇÃO | FENCES AND OTHER DELIMITATION ELEMENTS
3 | 06.02.01 | G | CARACTER DEFINITIVO | PERMANENT
3 | 06.02.02 | G | FÁCIL REMOÇÃO | EASILY REMOVABLE
2 | 06.03 | G | ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA | LANDSCAPE INTEGRATION ELEMENTS
3 | 06.03.01 | G | REVESTIMENTO VEGETAL | VEGETATION COVERING
3 | 06.03.02 | G | REVESTIMENTO NÃO VEGETAL | NON-VEGETATION COVERING
3 | 06.03.03 | G | ELEMENTOS ACESSÓRIOS | ACCESSORY ELEMENTS
1 | 07 | G | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO (GEOTÉCNICA) | RETAINING STRUCTURES (GEOTECHNICAL)
2 | 07.01 | G | CONTENÇÃO PERIFÉRICA | PERIPHERAL RETENTION
3 | 07.01.01 | G | PAREDES | WALLS
3 | 07.01.02 | G | CORTINAS | CURTAIN WALLS
3 | 07.01.03 | G | MUROS | RETAINING WALLS
3 | 07.01.04 | G | OUTROS SISTEMAS | OTHER SYSTEMS
2 | 07.02 | G | PROTEÇÃO | PROTECTION
2 | 07.03 | G | ELEMENTOS DE APOIO | SUPPORT ELEMENTS
3 | 07.03.01 | G | PREGAGENS | ROCK BOLTING
3 | 07.03.02 | G | ANCORAGENS | ANCHORAGES
3 | 07.03.03 | G | CAMBOTAS | STEEL ARCHES
3 | 07.03.04 | G | SPILES E ENFILAGENS | SPILES AND FOREPOLES
3 | 07.03.05 | G | REDES E MALHAS ELECTROSSOLADADAS | WELDED WIRE MESHES AND NETS
3 | 07.03.06 | G | LONGARINAS E ESCORAS | STRINGERS AND STRUTS
2 | 07.04 | G | TRATAMENTOS DE TERRENO | GROUND TREATMENT
2 | 07.05 | G | CAPTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS | WATER COLLECTION AND ROUTING
3 | 07.05.01 | G | CAPTAÇÃO | COLLECTION
3 | 07.05.02 | G | ENCAMINHAMENTO | ROUTING
2 | 07.06 | G | INSTRUMENTAÇÃO, OBSERVAÇÃO E ENSAIOS | INSTRUMENTATION, MONITORING AND TESTING
1 | 08 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS: BETÃO, COFRAGENS E ARMADURAS | STRUCTURAL ELEMENTS: CONCRETE, FORMWORK AND REINFORCEMENT
2 | 08.01 | G | BETÃO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS | CONCRETE IN STRUCTURAL ELEMENTS
3 | 08.01.01 | G | MOLDADO | CAST-IN-PLACE
3 | 08.01.02 | G | PROJETADO | SHOTCRETE
3 | 08.01.03 | G | PRÉ-FABRICADO | PRECAST
2 | 08.02 | G | COFRAGENS E MOLDES | FORMWORK AND MOULDS
3 | 08.02.01 | G | COFRAGEM PARA BETÃO À VISTA | FORMWORK FOR EXPOSED CONCRETE
3 | 08.02.02 | G | COFRAGEM PARA BETÃO NÃO À VISTA | FORMWORK FOR NON-EXPOSED CONCRETE
3 | 08.02.03 | G | MOLDES DE ALIGEIRAMENTO | LIGHTENING MOULDS
2 | 08.03 | G | ARMADURAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS | REINFORCEMENT IN STRUCTURAL ELEMENTS
3 | 08.03.01 | G | ARMADURA ORDINÁRIA | ORDINARY REINFORCEMENT
3 | 08.03.02 | G | ARMADURA PRÉ-ESFORÇADA | PRESTRESSED REINFORCEMENT
3 | 08.03.03 | G | REDES E MALHAS ELECTROSSOLDADA | WELDED WIRE MESH AND NETS
3 | 08.03.04 | G | FIXAÇÕES E LIGAÇÕES | FIXINGS AND CONNECTIONS
1 | 09 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS METÁLICOS | METALLIC STRUCTURAL ELEMENTS
2 | 09.01 | G | ESTACAS E MICRO-ESTACAS | PILES AND MICROPILES
2 | 09.02 | G | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO (NÃO GEOTÉCNICAS) | RETAINING STRUCTURES (NON-GEOTECHNICAL)
2 | 09.03 | G | MUROS | RETAINING WALLS
2 | 09.04 | G | PILARES E MONTANTES | COLUMNS AND UPRIGHTS
2 | 09.05 | G | VIGAS | BEAMS
2 | 09.06 | G | PAREDES | WALLS
2 | 09.07 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 09.08 | G | COBERTURAS | ROOFING
2 | 09.09 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 09.10 | G | PÓRTICOS | PORTAL FRAMES
2 | 09.11 | G | ASNAS | TRUSSES
2 | 09.12 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 09.13 | G | FIXAÇÕES E LIGAÇÕES | FIXINGS AND CONNECTIONS
1 | 10 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM MADEIRA | TIMBER STRUCTURAL ELEMENTS
2 | 10.01 | G | ESTACAS E MICRO-ESTACAS | PILES AND MICROPILES
2 | 10.02 | G | VIGAS | BEAMS
2 | 10.03 | G | PILARES | COLUMNS
2 | 10.04 | G | PÓRTICOS | PORTAL FRAMES
2 | 10.05 | G | ASNAS | TRUSSES
2 | 10.06 | G | PAREDES | WALLS
3 | 10.06.01 | G | WOODFRAME | WOODFRAME
2 | 10.07 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 10.08 | G | COBERTURAS | ROOFING
2 | 10.09 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 10.10 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 10.11 | G | FIXAÇÕES E LIGAÇÕES | FIXINGS AND CONNECTIONS
1 | 11 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALVENARIA E CANTARIA | MASONRY AND STONEWORK STRUCTURAL ELEMENTS
2 | 11.01 | G | FUNDAÇÕES | FOUNDATIONS
2 | 11.02 | G | PAREDES | WALLS
2 | 11.03 | G | PILARES E COLUNAS | COLUMNS AND PILLARS
2 | 11.04 | G | ARCOS | ARCHES
2 | 11.05 | G | ABÓBADAS | VAULTS
2 | 11.06 | G | CÚPULAS | DOMES
2 | 11.07 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 11.08 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 11.09 | G | CHAMINÉS E CONDUTAS | CHIMNEYS AND DUCTS
2 | 11.10 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 11.11 | G | FIXAÇÕES E LIGAÇÕES | FIXINGS AND CONNECTIONS
1 | 12 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM OUTROS MATERAIS | STRUCTURAL ELEMENTS IN OTHER MATERIALS
2 | 12.01 | G | ESTACAS E MICRO-ESTACAS | PILES AND MICROPILES
2 | 12.02 | G | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO (NÃO GEOTÉCNICAS) | RETAINING STRUCTURES (NON-GEOTECHNICAL)
2 | 12.03 | G | MUROS | RETAINING WALLS
2 | 12.04 | G | PILARES , COLUNAS E MONTANTES | COLUMNS, PILLARS AND UPRIGHTS
2 | 12.05 | G | VIGAS | BEAMS
2 | 12.06 | G | PAREDES | WALLS
2 | 12.07 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 12.08 | G | COBERTURAS | ROOFING
2 | 12.09 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 12.10 | G | PÓRTICOS | PORTAL FRAMES
2 | 12.11 | G | ASNAS | TRUSSES
2 | 12.12 | G | ARCOS | ARCHES
2 | 12.13 | G | ABÓBADAS | VAULTS
2 | 12.14 | G | CÚPULAS | DOMES
2 | 12.15 | G | CHAMINÉS E CONDUTAS | CHIMNEYS AND DUCTS
2 | 12.16 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 12.17 | G | FIXAÇÕES E LIGAÇÕES | FIXINGS AND CONNECTIONS
1 | 13 | G | ALVENARIAS NÃO ESTRUTURAIS E DIVISÓRIAS | NON-STRUCTURAL MASONRY AND PARTITIONS
2 | 13.01 | G | ALVENARIAS | MASONRY
3 | 13.01.01 | G | PAREDES | WALLS | IfcWall
3 | 13.01.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 13.02 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
3 | 13.02.01 | G | PAREDES | WALLS
3 | 13.02.02 | G | TETOS | CEILINGS
3 | 13.02.03 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 14 | G | CANTARIAS NÃO ESTRUTURAIS | NON-STRUCTURAL STONEWORK
2 | 14.01 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
2 | 14.02 | G | GUARDAS, CORRIMÃOS E VEDAÇÕES | RAILINGS, HANDRAILS AND FENCES
3 | 14.02.01 | G | GUARDAS | RAILINGS
3 | 14.02.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 14.02.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 14.03 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 14.03.01 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 14.03.02 | G | RODAPÉS | BASEBOARDS
3 | 14.03.03 | G | SANCAS, FRISOS E GUARNIÇÕES | CORNICES, FRIEZES AND TRIMS
2 | 14.04 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 14.04.01 | G | EQUIPAMENTO FIXO | FIXED EQUIPMENT
3 | 14.04.02 | G | EQUIPAMENTO MÓVEL | MOBILE EQUIPMENT
2 | 14.05 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 14.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 15 | G | CARPINTARIAS NÃO ESTRUTURAIS | NON-STRUCTURAL CARPENTRY
2 | 15.01 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
3 | 15.01.01 | G | PORTAS, JANELAS E ENVIDRAÇADOS | DOORS, WINDOWS AND GLAZING
3 | 15.01.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 15.02 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS, E VEDAÇÕES | RAILINGS AND HANDRAILS, AND FENCES
3 | 15.02.01 | G | GUARDAS | RAILINGS
3 | 15.02.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 15.02.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 15.03 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 15.03.01 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 15.03.02 | G | RODAPÉS | BASEBOARDS
3 | 15.03.03 | G | SANCAS, FRISOS E GUARNIÇÕES | CORNICES, FRIEZES AND TRIMS
3 | 15.03.04 | G | ESTRUTURAS LEVES OU RIPADO PARA SUPORTE OU FIXAÇÃO DE REVESTIMENTOS | LIGHT STRUCTURES OR BATTENS FOR COATING SUPPORT OR FIXING
2 | 15.04 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 15.04.01 | G | EQUIPAMENTO FIXO | FIXED EQUIPMENT
3 | 15.04.02 | G | EQUIPAMENTO MÓVEL | MOBILE EQUIPMENT
2 | 15.05 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 15.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 16 | G | SERRALHARIAS NÃO ESTRUTURAIS | NON-STRUCTURAL METALWORK
2 | 16.01 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
3 | 16.01.01 | G | PORTAS, JANELAS E ENVIDRAÇADOS | DOORS, WINDOWS AND GLAZING
3 | 16.01.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 16.02 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS, E VEDAÇÕES | RAILINGS AND HANDRAILS, AND FENCES
3 | 16.02.01 | G | GUARDAS | RAILINGS
3 | 16.02.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 16.02.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 16.03 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 16.03.01 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 16.03.02 | G | RODAPÉS | BASEBOARDS
3 | 16.03.03 | G | SANCAS, FRISOS E GUARNIÇÕES | CORNICES, FRIEZES AND TRIMS
3 | 16.03.04 | G | ESTRUTURAS LEVES OU RIPADO PARA SUPORTE OU FIXAÇÃO DE REVESTIMENTOS | LIGHT STRUCTURES OR BATTENS FOR COATING SUPPORT OR FIXING
2 | 16.04 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 16.04.01 | G | EQUIPAMENTOS FIXOS | FIXED EQUIPMENT
3 | 16.04.02 | G | EQUIPAMENTOS MÓVEIS | MOBILE EQUIPMENT
2 | 16.05 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 16.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 17 | G | ELEMENTOS DE PLÁSTICO NÃO ESTRUTURAIS | NON-STRUCTURAL PLASTIC ELEMENTS
2 | 17.01 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
3 | 17.01.01 | G | PORTAS, JANELAS E ENVIDRAÇADOS | DOORS, WINDOWS AND GLAZING
3 | 17.01.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 17.02 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS, E VEDAÇÕES | RAILINGS AND HANDRAILS, AND FENCES
3 | 17.02.01 | G | GUARDAS | RAILINGS
3 | 17.02.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 17.02.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 17.03 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 17.03.01 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 17.03.02 | G | RODAPÉS | BASEBOARDS
3 | 17.03.03 | G | SANCAS, FRISOS E GUARNIÇÕES | CORNICES, FRIEZES AND TRIMS
3 | 17.03.04 | G | ESTRUTURAS LEVES OU RIPADO PARA SUPORTE OU FIXAÇÃO DE REVESTIMENTOS | LIGHT STRUCTURES OR BATTENS FOR COATING SUPPORT OR FIXING
2 | 17.04 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 17.04.01 | G | EQUIPAMENTOS FIXOS | FIXED EQUIPMENT
3 | 17.04.02 | G | EQUIPAMENTOS MÓVEIS | MOBILE EQUIPMENT
2 | 17.05 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 17.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 18 | G | ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | INSULATION AND WATERPROOFING
2 | 18.01 | G | ISOLAMENTOS TÉRMICOS | THERMAL INSULATION
2 | 18.02 | G | ISOLAMENTOS ACÚSTICOS | ACOUSTIC INSULATION
2 | 18.03 | G | OUTROS ISOLAMENTOS | OTHER INSULATION
2 | 18.04 | G | SELAGENS E PROTEÇÕES CORTA-FOGO | FIRE SEALS AND FIRE PROTECTION
3 | 18.04.01 | G | SELAGENS CORTA-FOGO | FIRE SEALS
3 | 18.04.02 | G | PROTEÇÕES CORTA-FOGO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS | FIRE PROTECTION OF STRUCTURAL ELEMENTS
3 | 18.04.03 | G | PROTEÇÕES CORTA-FOGO DE CANALIZAÇÕES E CONDUTAS | FIRE PROTECTION OF PIPING AND DUCTS
3 | 18.04.04 | G | PROTEÇÕES CORTA-FOGO DE CABLAGENS | FIRE PROTECTION OF CABLING
2 | 18.05 | G | IMPERMEABILIZAÇÕES | WATERPROOFING
2 | 18.06 | G | JUNTAS | JOINTS
3 | 18.06.01 | G | DILATAÇÃO | EXPANSION
3 | 18.06.02 | G | IMPERMEALIZAÇÃO | WATERPROOFING
2 | 18.07 | G | TELAS DRENANTES E MANTAS | DRAINAGE MEMBRANES AND MATS
3 | 18.07.01 | G | COBERTURAS EM TERRAÇO OU INCLINADAS | FLAT OR PITCHED ROOFING
1 | 19 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
2 | 19.01 | G | PARAMENTOS | WALL SURFACES
2 | 19.02 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 19.03 | G | COBERTURAS | ROOFING
2 | 19.04 | G | TECTOS | CEILINGS
2 | 19.05 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 19.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 20 | G | VIDROS E ESPELHOS | GLASS AND MIRRORS
2 | 20.01 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
3 | 20.01.01 | G | PORTAS, JANELAS E ENVIDRAÇADOS | DOORS, WINDOWS AND GLAZING
3 | 20.01.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 20.02 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS, E VEDAÇÕES | RAILINGS AND HANDRAILS, AND FENCES
3 | 20.02.01 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS | RAILINGS AND HANDRAILS
3 | 20.02.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 20.02.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 20.03 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 20.03.01 | G | REVESTIMENTOS | COATINGS
3 | 20.03.02 | G | RODAPÉS | BASEBOARDS
3 | 20.03.03 | G | SANCAS, FRISOS E GUARNIÇÕES | CORNICES, FRIEZES AND TRIMS
2 | 20.04 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 20.04.01 | G | EQUIPAMENTOS FIXOS | FIXED EQUIPMENT
3 | 20.04.02 | G | EQUIPAMENTOS MÓVEIS | MOBILE EQUIPMENT
2 | 20.05 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 20.06 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 21 | G | PINTURAS | PAINTINGS
2 | 21.01 | G | PARAMENTOS | WALL SURFACES
2 | 21.02 | G | PAVIMENTOS | PAVEMENTS
2 | 21.03 | G | COBERTURAS | ROOFING
2 | 21.04 | G | TECTOS | CEILINGS
2 | 21.05 | G | ESCADAS | STAIRS
2 | 21.06 | G | ELEMENTOS EM VÃOS | OPENING ELEMENTS
3 | 21.06.01 | G | PORTAS, JANELAS E ENVIDRAÇADOS | DOORS, WINDOWS AND GLAZING
3 | 21.06.02 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
2 | 21.07 | G | GUARDAS E CORRIMÃOS, E VEDAÇÕES | RAILINGS AND HANDRAILS, AND FENCES
3 | 21.07.01 | G | GUARDAS | RAILINGS
3 | 21.07.02 | G | CORRIMÃOS | HANDRAILS
3 | 21.07.03 | G | VEDAÇÕES | FENCES
2 | 21.08 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
3 | 21.08.01 | G | EQUIPAMENTOS FIXOS | FIXED EQUIPMENT
3 | 21.08.02 | G | EQUIPAMENTOS MÓVEIS | MOBILE EQUIPMENT
2 | 21.09 | G | DIVISÓRIAS | PARTITIONS
2 | 21.10 | G | ELEMENTOS ESTRUTURAIS | STRUCTURAL ELEMENTS
2 | 21.11 | G | OUTROS ELEMENTOS | OTHER ELEMENTS
1 | 22 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | HYDRAULIC INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
2 | 22.01 | G | REDES DE ABASTECIMENTO | SUPPLY NETWORKS
3 | 22.01.01 | G | REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | DRINKING WATER SUPPLY NETWORKS
3 | 22.01.02 | G | REDES DE COMBATE A INCÊNDIO | FIRE FIGHTING NETWORKS
3 | 22.01.03 | G | REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OUTROS FINS | WATER SUPPLY NETWORKS FOR OTHER PURPOSES
2 | 22.02 | G | REDES DE DRENAGEM | DRAINAGE NETWORKS
3 | 22.02.01 | G | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | WASTEWATER DRAINAGE NETWORK
3 | 22.02.02 | G | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS LIMPAS | CLEAN WATER DRAINAGE NETWORK
2 | 22.03 | G | REDES DE PISCINAS, TANQUES E SIMILARES | POOL, TANK AND SIMILAR NETWORKS
3 | 22.03.01 | G | PISCINAS | SWIMMING POOLS
3 | 22.03.02 | G | AQUÁRIOS | AQUARIUMS
1 | 23 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | MECHANICAL INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
2 | 23.01 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC | HVAC INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 23.01.01 | G | EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA | HOT AND COLD WATER PRODUCTION EQUIPMENT
3 | 23.01.02 | G | TUBAGENS E ACESSÓRIOS | PIPING AND FITTINGS
3 | 23.01.03 | G | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | AIR CONDITIONING AND VENTILATION
3 | 23.01.04 | G | CONTROLO DE FUMOS | SMOKE CONTROL
2 | 23.02 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GÁS | GAS INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 23.02.01 | G | TUBAGENS E ACESSÓRIOS | PIPING AND FITTINGS
3 | 23.02.02 | G | EQUIPAMENTOS | EQUIPMENT
2 | 23.03 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO | COMPRESSED AIR INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 23.03.01 | G | PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO | COMPRESSED AIR PRODUCTION
2 | 23.04 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE EVACUAÇÃO DE LIXO | WASTE DISPOSAL INSTALLATIONS AND EQUIPMENT | [5 empty] | Aspiração Central, etc
3 | 23.04.01 | G | TUBOS DE QUEDA | CHUTE PIPES
3 | 23.04.02 | G | BOCAS DE DESCARGA DE LIXO | WASTE DISCHARGE OPENINGS
3 | 23.04.03 | G | SISTEMA DE VENTILAÇÃO | VENTILATION SYSTEM
3 | 23.04.04 | G | SISTEMA DE LIMPEZA | CLEANING SYSTEM
3 | 23.04.05 | G | SISTEMA DE RECEPÇÃO DE LIXOS | WASTE RECEPTION SYSTEM
1 | 24 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ESPECIAIS | ELECTRICAL AND SPECIAL INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
2 | 24.01 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | ELECTRICAL INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 24.01.01 | G | INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE
3 | 24.01.02 | G | CAMINHOS DE CABOS | CABLE TRAYS
3 | 24.01.03 | G | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | POWER DISTRIBUTION
3 | 24.01.04 | G | COMPENSAÇÃO DO FATOR POTÊNCIA | POWER FACTOR COMPENSATION
3 | 24.01.05 | G | QUADROS ELETRICOS | ELECTRICAL PANELS
3 | 24.01.06 | G | CONTADORES | METERS
3 | 24.01.07 | G | CAIXAS DE COLUNA | COLUMN BOXES
3 | 24.01.08 | G | CORTES GERAIS DE ENERGIA | GENERAL POWER CUT-OFFS
3 | 24.01.09 | G | ILUMINAÇÃO NORMAL | NORMAL LIGHTING
3 | 24.01.10 | G | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA | EMERGENCY LIGHTING
3 | 24.01.11 | G | TOMADAS DE USOS GERAIS | GENERAL PURPOSE OUTLETS
3 | 24.01.12 | G | EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS | SPECIFIC EQUIPMENT
3 | 24.01.13 | G | INSTAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA AO AVAC | ELECTRICAL INSTALLATION ASSOCIATED WITH HVAC
3 | 24.01.14 | G | INSTAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA AO AR COMPRIMIDO | ELECTRICAL INSTALLATION ASSOCIATED WITH COMPRESSED AIR
3 | 24.01.15 | G | REDE DE TERRAS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | GROUNDING NETWORK AND LIGHTNING PROTECTION
2 | 24.02 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | COMMUNICATION INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 24.02.01 | G | INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE
3 | 24.02.02 | G | CAMINHOS DE CABOS | CABLE TRAYS
3 | 24.02.03 | G | REDES DE ITED | ITED NETWORKS
3 | 24.02.04 | G | OUTRAS SISTEMAS | OTHER SYSTEMS
2 | 24.03 | G | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | SECURITY INSTALLATIONS AND EQUIPMENT
3 | 24.03.01 | G | INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE
3 | 24.03.02 | G | CAMINHOS DE CABOS | CABLE TRAYS
3 | 24.03.03 | G | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | FIRE SAFETY INSTALLATIONS
3 | 24.03.04 | G | OUTRAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA | OTHER SECURITY INSTALLATIONS
2 | 24.04 | G | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO DE EDIFÍCIOS (SACE) | BUILDING AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS (BACS)
3 | 24.04.01 | G | CAMINHOS DE CABOS | CABLE TRAYS
3 | 24.04.02 | G | GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA | CENTRALIZED TECHNICAL MANAGEMENT
1 | 25 | G | ASCENSORES E MONTA-CARGAS | ELEVATORS AND FREIGHT LIFTS
2 | 25.01 | G | CAIXA ABERTA | OPEN SHAFT
2 | 25.02 | G | CAIXA FECHADA | CLOSED SHAFT
1 | 26 | G | ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO | FIXED AND MOBILE MARKET EQUIPMENT ELEMENTS
2 | 26.01 | G | EQUIPAMENTO FIXO | FIXED EQUIPMENT
2 | 26.02 | G | EQUIPAMENTO MÓVEL | MOBILE EQUIPMENT
2 | 26.03 | G | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | FIRE SAFETY EQUIPMENT
3 | 26.03.01 | G | EXTINÇÃO PORTÁTIL | PORTABLE EXTINGUISHERS
3 | 26.03.02 | G | CORTINAS CORTA-FOGO | FIRE CURTAINS
3 | 26.03.03 | G | SINALÉTICA DE SEGURANÇA | SAFETY SIGNAGE
2 | 26.04 | G | EQUIPAMENTOS DE ARRANJOS EXTERIORES | EXTERIOR WORKS EQUIPMENT
3 | 26.04.01 | G | ILUMINAÇÃO EXTERIOR | EXTERIOR LIGHTING
3 | 26.04.02 | G | MOBILIÁRIO URBANO | URBAN FURNITURE
3 | 26.04.03 | G | SINALIZAÇÃO EXTERIOR | EXTERIOR SIGNAGE